## Anleitung
Liquiditätsplanung für Bauträger – Vorlage
Kostenlose Vorlage von kanbau (Behuf GmbH, Nürnberg) · www.kanbau.com
So verwenden Sie die Vorlage
1. Blatt „Annahmen“: Projektname, Startmonat, Anfangsbestand, Kreditlinie und verkaufte Kaufpreise eintragen.
2. Blatt „MaBV-Raten“: je Rate den Monat (1–24) eintragen, in dem sie voraussichtlich fällig wird.
3. Blatt „Liquiditätsplan“: Ein- und Auszahlungen je Monat in die gelben Zellen eintragen. Die Kaufpreisraten rechnet die Vorlage selbst.
4. Oben im Liquiditätsplan stehen Tiefpunkt und Monat des Tiefpunkts; Monate mit Unterdeckung werden rot markiert.
Legende
Gelbe Zelle, blaue Schrift = Eingabe (Beispielwerte, bitte überschreiben)
Schwarze Schrift = Formel, nicht überschreiben
Grüne Schrift = Wert aus einem anderen Blatt
Die eingetragenen Zahlen sind ein fiktives Beispiel (12 Wohnungen, 6 Mio. € Kaufpreise) und dienen nur der Orientierung.
MaBV-Anteile nach § 3 Abs. 2 MaBV; die Bündelung zu höchstens sieben Raten ist ein Beispiel und richtet sich nach Ihrem Bauträgervertrag.
Hinweis: Die Vorlage ersetzt keine Steuer- oder Rechtsberatung und keine Finanzierungszusage Ihrer Bank.
Liquidität ohne Tabellenpflege: kanbau rechnet den Cashflow aus Verträgen, Rechnungen, MaBV-Raten und Darlehen – www.kanbau.com/plattform/liquiditaetsplanung

## Annahmen
Annahmen
Projekt | Wohnanlage Beispielstraße (12 WE) | Bezeichnung des Bauvorhabens
Startmonat | 2027-01-01 | Erster Monat des Plans; die Vorlage rechnet 24 Monate
Anfangsbestand Projektkonten | 250000 | Kontostand aller Projektkonten zu Beginn des Startmonats
Kreditlinie / freier Kontokorrentrahmen | 500000 | Rahmen, der zusätzlich zum Kontostand verfügbar ist
Verkaufte Kaufpreise gesamt | 6000000 | Summe der beurkundeten Kaufpreise; Basis der MaBV-Raten

## MaBV-Raten
MaBV-Raten (§ 3 Abs. 2 MaBV)
Rate | Bauabschnitte | Anteil | Fällig in Monat (1–24) | Betrag
1. Rate | Beginn der Erdarbeiten | 30% | 4
2. Rate | Rohbaufertigstellung einschließlich Zimmererarbeiten | 28% | 9
3. Rate | Dachflächen und Dachrinnen; Rohinstallation Heizung, Sanitär, Elektro | 11.9% | 11
4. Rate | Fenstereinbau, Innenputz, Estrich | 13.3% | 14
5. Rate | Fliesenarbeiten im Sanitärbereich, Fassadenarbeiten | 4.9% | 17
6. Rate | Bezugsfertigkeit, Zug um Zug gegen Besitzübergabe | 8.4% | 19
7. Rate | vollständige Fertigstellung | 3.5% | 22
Summe
Prüfung
Note on C3: Anteile nach § 3 Abs. 2 MaBV: 30 % Beginn Erdarbeiten, 28 % Rohbau, weitere Abschnitte 2,1–8,4 %, 3,5 % vollständige Fertigstellung. Die Bündelung zu Raten legt Ihr Bauträgervertrag fest.

## Liquiditätsplan
Liquiditätsplan
Tiefpunkt verfügbare Liquidität |  | Kontostand plus Kreditlinie am schwächsten Monatsende
im Monat
Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Summe
Datum
Anfangsbestand
Einzahlungen
Eigenkapital | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Darlehensabrufe (Baukredit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kaufpreisraten nach MaBV
Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summe Einzahlungen
Auszahlungen
Grundstück inkl. Nebenkosten (KG 100) | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vorbereitende Maßnahmen, Erschließung (KG 200) | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bauwerk – Baukonstruktion (KG 300) | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bauwerk – Technische Anlagen (KG 400) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Außenanlagen (KG 500) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Baunebenkosten (KG 700) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0
Zinsen und Bereitstellungszinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000
Tilgung Baukredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 0 | 1050000 | 0 | 1050000
Vertrieb und Marketing | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summe Auszahlungen
Saldo des Monats
Endbestand
Kreditlinie
Verfügbare Liquidität
Status
Note on A12: Wird aus dem Blatt MaBV-Raten berechnet: Betrag jeder Rate im Monat ihrer Fälligkeit.